**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022.10.7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 6 | 项目名称 | 交大林檎——疫情物品互助平台 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2022.10.8~2022.10.27 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1. | 整理之前的需求和功能草图 | 2022.10.8~2022.10.9 | 全体成员 | | 2. | 讨论是否需要增加新功能，敲定完整的功能和需求文档 | 2022.10.9~2022.10.10 | 全体成员 | | 3. | 分析、选定所需的框架和语言，制定分工 | 2022.10.10 | 全体成员 | | 4. | 学习利用HTML制作界面原型技术 | 2022.10.10~2022.10.12 | 全体成员 | | 5. | 基本界面制作 | 2022.10.12~2022.10.15 | 黄川懿，孙济宸 | | 6. | 界面元素完善和调整 | 2022.10.15~2022.10.16 | 黄川懿，孙济宸 | | 7. | 编写vision文档 | 2022.10.17~2022.10.19 | 敖晟昊，王俊智 | | 8. | 界面间联动， | 2022.10.18~2022.10.20 | 黄川懿，孙济宸 | | 9. | 用例建模 | 2022.10.23~2022.10.24 | 王俊智 | | 10. | 编写《迭代评估报告》，准备答辩材料 | 2022.10.25~2022.10.27 | 全体成员 | | 11. | 按分工学习所需技术框架（持续进行） | 2022.10.12~2022.10.27 | 全体成员 | | 12. | 根据反馈修改相关文档细节 | 2022.10.27 | 敖晟昊 | | | | |
| 预期成果：   1. 《迭代评估报告》 2. 界面原型文件 3. Vision文档 4. use-case模型 5. 软件需求规约 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 界面原型制作时间不够，或是质量不好需修改导致工期紧张（解决：加大投入力度，从学习框架时间中补充） 2. 学习技术遇到困难，难以掌握（解决：先学习基本技术，剩余技术在遇到问题时再学习） 3. 预设的分工不合理，个别同学难以完成工作（解决：及时反馈，合理调整分工或协作） 4. 某些成员因个人时间安排等原因导致其任务无法完成（解决： 多交流，提前让其他成员预知，协助分担工作量） | | | |